Приложение 2 к распоряжению администрации муниципального района «Корткеросский» от 28 января 2021 года № 22-р

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг:

Муниципальное бюджетное учреждение«Корткеросский Центр культуры и досуга»

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |
| Недостаточность информации о деятельности МБУ «Корткеросский ЦКД» на официальном сайте организации в сети «Интернет» в соответствии с приказамм Министерства культуры Российской Федерации №277 от 20.02.2015 и №599 от 27.04.2018 г. | Дополнение информации о деятельности МБУ «Корткеросский ЦКД» на официальном сайте организации в сети«Интернет» в соответствии с приказамм Министерства культуры Российской Федерации №277 от 20.02.2015 и №599 от 27.04.2018 г. | февраль 2021 | Директор – Захаренко Михаил Александрович | февраль 2021 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |
| Нет замечаний |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |
| Здания МБУ «Корткеросский ЦКД» и прилегающие к ним территориинеадаптированные для людей с ограниченной возможностями. | Адаптация зданий и прилегающих к нему территорий для людей с ограниченной возможностями: - оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами; -наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; -наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; -наличие сменных кресел-колясок; -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации; -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; -дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля; -возможность предоставления инвалидам по слуху (по слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); -возможность сопровождения работниками организации лиц имеющих инвалидность. | Декабрь 2021 | Директор – Захаренко Михаил Александрович | Декабрь 2021 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |
| Нет замечаний |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |
| Нет замечаний |  |  |  |  |